《软件项目管理》项目计划书

多智能体在线语音狼人杀

| 学 院： | 软件学院 |
| --- | --- |
| 专 业： | 软件工程 |
| 组 别： | 第一组 |
| 组 长： |  |
| 学 号： |  |
| 指导老师： | 杨波 |

二零二六 年 三 月 十八 日

目录

1 引言	3

1.1	编写目的	3

1.2	背景	3

1.3	定义	4

1.4	项目内容	4

1.5	项目功能	5

2. 项目概述	7

2.1 项目目标	7

2.2 产品目标与范围	7

2.2.1 产品目标	7

2.2.2 产品范围	7

2.3 项目开发环境	8

2.3.1 开发工具与模式	8

2.3.2 技术栈	8

3. 项目团队组织	9

3.1 人员分工	9

4. 实施计划	9

4.1 风险评估及对策	9

4.1.1 技术风险	9

4.1.2 外部依赖风险	9

4.2 总体进度计划	9

4.2.1 项目周期	9

4.2.2 阶段划分与任务分配	10

5. 预算	10

参考文献	10

1. 引言

  - 编写目的

本软件项目计划书的编写旨在详细定义和规范多智能体在线语音狼人杀系统的开发需求，明确软件开发的具体细节，确保所有参与该项目的开发人员（前端UI、游戏服务器、AI Agent、语音模块）对系统的核心目标、功能和技术要求达成一致理解。本文件通过对系统各项功能需求、性能需求和数据需求的细致描述，进一步明确了系统实现的步骤、范围和实用背景，为系统的开发提供了清晰的方向和基准。

此外，此文档还将为项目团队提供一个清晰的参考框架，使团队成员能够明确自身职责、协作流程和开发标准，解决多智能体人机博弈、实时语音交互、游戏规则落地等核心问题。文档中对各项需求的定义将为开发人员提供一个评估和遵循的标准，确保系统的开发和交付符合既定的质量和效率要求。这不仅为软件开发的各个环节（前端交互、后端逻辑、AI推理、语音处理）提供了重要的指导，也为后续的维护和升级工作奠定了坚实的基础。

  - 背景

近年来，在线桌游凭借其便捷性、社交性，成为大众休闲娱乐的重要选择，其中狼人杀作为经典的推理博弈类桌游，深受年轻群体喜爱。随着大语言模型、语音识别和多智能体技术的快速发展，传统在线狼人杀的“纯真人对局”模式逐渐显现局限——真人凑局难度高、等待时间长，且新手玩家易因缺乏经验影响游戏体验，导致用户留存率偏低。

当前市场上的狼人杀产品，大多仅支持纯真人对局，少数包含AI玩家的产品也存在明显不足：AI行为机械、缺乏性格差异化，无法实现拟真的推理博弈；语音转写延迟高、准确率低，影响人机交互流畅度；复盘功能简陋，无法为玩家提供有价值的策略分析。这些问题不仅降低了用户的游戏体验，也限制了狼人杀产品的差异化竞争力。

在这样的市场环境下，融合多智能体、实时语音识别和AI复盘技术的在线狼人杀产品，成为解决上述痛点的关键。本项目依托先进的多智能体架构、高精度语音转写技术和智能复盘算法，打造“人机协同”的沉浸式狼人杀体验，既解决真人凑局难的问题，又通过拟真AI玩家提升博弈趣味性，同时借助AI复盘帮助玩家提升游戏技巧。

为此，本项目应运而生，旨在构建一个集成多智能体AI、实时语音交互、智能复盘的在线狼人杀平台。该平台不仅支持真人与AI同局博弈，还具备完整的游戏规则管控、实时语音转写、AI推理决策、游戏日志记录和AI复盘报告生成等功能，为玩家提供高度拟真的社交博弈体验。同时，平台支持自定义游戏配置（AI数量、性格、发言时长），适配不同玩家的需求，管理员可通过后台管理游戏配置、监控系统状态、处理异常问题，确保平台稳定运行。

通过这些功能，本项目致力于打破传统狼人杀的局限，打造差异化的人机协同博弈平台，提升用户体验和留存率，为在线桌游行业的创新发展贡献力量。

  - 定义

| 术语/缩写 | 定义 |
| --- | --- |
| LLM | 大语言模型（Large Language Model），用于实现AI玩家的发言生成、推理决策和复盘分析 |
| STT | 语音转文字（Speech-to-Text），用于将玩家实时语音流转写为文本，供AI玩家理解和系统记录 |
| Multi-Agent | 多智能体架构，每个AI玩家作为独立Agent，具备独立的记忆、推理、决策能力，实现人机博弈 |

  - 项目内容

本项目核心内容为开发一个集成多智能体AI、实时语音交互、智能复盘的在线多人推理博弈平台（多智能体在线语音狼人杀），具体包括房间管理、角色分配、实时语音采集与转写、AI推理决策、游戏规则管控、游戏日志记录、AI复盘报告生成等核心功能，同时支持用户个性化配置和系统异常处理。

平台整体采用分工协作模式，实现前端交互展示、游戏规则管控、AI推理决策、语音处理四大核心板块的协同运行，为玩家提供流畅的人机协同博弈体验，同时完成用户数据、游戏数据的安全存储和高效管理，支持多房间并发运行和游戏全流程管控。

  - 项目功能

| 功能名称 | 输入 | 功能详细描述 | 输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 房间管理（创建/加入/查询） | 房间名称、最大人数、AI数量、AI性格、房间ID | 玩家可创建房间，自定义房间配置（AI数量、性格、发言时长）；可通过房间ID加入未开始的房间；可查询所有未开始/未满员的房间，支持按AI数量、房间人数筛选。系统缓存房间状态，30分钟未开始自动解散，游戏结束后锁定房间。 | 房间创建结果、加入房间结果、房间列表、房间实时状态 |
| 角色分配 | 房间ID、玩家ID、AI ID、房间人数 | 游戏开始时，系统按房间人数自动分配角色（狼人/预言家/女巫/平民等），保证阵营平衡；随机为真人玩家和AI玩家分配角色，真人角色仅本人可见，AI角色仅显示标签（隐藏阵营）；角色信息加密存储，防止篡改。 | 角色分配结果、个人角色信息、AI角色标签 |
| 语音采集与转写 | 玩家语音流、房间ID、玩家ID | 玩家通过前端麦克风采集语音，支持暂停/续传，分片上传至语音处理模块；语音处理模块对语音进行标准化处理，完成语音转文字操作，处理转写异常并重试；转写文本关联玩家和房间，存储音频文件供后续复盘使用。 | 语音转写文本、转写状态、音频存储链接、转写准确率 |
| 实时聊天/发言展示 | 转写文本、AI发言文本、房间ID、发言者ID | 系统接收真人转写文本和AI生成文本，按发言轮次管控发言顺序，避免多人同时发言；前端实时渲染发言内容，区分真人（蓝色）和AI（橙色），AI发言标性格标签；支持发言文本高亮、筛选、复制，展示发言倒计时。 | 实时发言列表、发言状态、发言倒计时、发言筛选结果 |
| 游戏阶段管理 | 房间ID、当前阶段、阶段时长 | 基于标准化流程管控游戏阶段流转（房间创建→等待开始→白天发言→白天投票→夜晚行动→结算→游戏结束）；控制每个阶段的时长，超时自动切换；阶段切换时推送通知，前端展示动画和音效，按阶段禁用/启用操作按钮。 | 阶段切换通知、当前阶段状态、操作按钮权限 |
| 夜晚行动 | 房间ID、玩家ID/AI ID、行动指令（刀人/验人） | 夜晚阶段，狼人玩家（真人/AI）可选择刀人目标，预言家玩家（真人/AI）可选择验人目标；系统接收行动指令，结算夜晚结果（狼人统一刀人目标、预言家验人返回阵营）；更新玩家存活状态，推送夜晚结果。 | 夜晚行动结果、玩家存活状态、验人结果（仅预言家可见） |
| 白天投票 | 房间ID、玩家ID/AI ID、投票目标 | 投票阶段，存活玩家（真人/AI）可选择投票目标，已投票玩家标记“已投”，死亡玩家不可投/被投；系统接收投票指令，统计票型，判定出局者（最高票出局，平票则无人出局）；推送票型和出局结果，更新玩家状态。 | 投票结果、票型统计、出局玩家信息、玩家存活状态 |
| 多智能体AI决策 | 房间ID、游戏上下文（阶段、发言记录、投票记录、玩家状态）、AI性格、AI角色 | 每个AI玩家作为独立Agent，具备记忆、推理、决策能力；基于游戏上下文解析发言，更新玩家嫌疑度；结合角色和性格生成发言文本、投票目标和夜晚行动指令；同阵营AI可协商策略，避免明显漏洞。 | AI发言文本、AI投票指令、AI夜晚行动指令、嫌疑度数据 |
| 游戏胜负判定 | 房间ID、玩家存活状态、角色阵营 | 每次阶段结算后，系统校验胜负条件：狼人胜利（好人数量≤狼人数量/所有神民死亡）、好人胜利（所有狼人死亡）；满足条件则结束游戏，更新房间状态为“已结束”，推送胜负结果和所有玩家最终角色。 | 胜负结果、胜利原因、所有玩家最终角色列表 |
| 游戏日志记录 | 房间ID、操作类型（发言/投票/行动/阶段切换）、操作人、操作内容 | 系统全局拦截所有游戏操作，记录全量日志，包括基础日志、行为日志和状态日志；日志按房间ID分类存储，支持分维度管理；提供日志查询和导出接口，支持按阶段、操作类型筛选。 | 游戏日志列表、日志筛选结果、日志导出文件（JSON） |
| AI复盘报告生成 | 房间ID、游戏全量日志 | 系统聚合对应房间的全量日志，调用AI模块生成多维度复盘分析（阵营策略、关键节点、AI推理准确率）；组装复盘报告，支持多格式导出；前端展示复盘报告，支持筛选和语音回放。 | AI复盘报告、报告筛选结果、报告导出文件、语音回放链接 |
| 用户注册/登录 | 用户名、密码、验证码、邮箱 | 用户注册时输入基本信息，验证验证码防止机器破解，默认角色为普通玩家；登录时输入用户名和密码，实现身份认证，支持身份信息自动刷新；支持退出登录，清除本地缓存和身份信息。 | 注册结果、登录结果、身份凭证、退出登录结果 |
| 个人中心管理 | 用户ID、个人信息（昵称、头像）、隐私设置 | 用户可修改个人资料（昵称、头像），设置隐私权限（如隐藏历史对局）；查看个人对局记录、复盘报告和收藏的对局；管理个人语音设置（麦克风权限、音量）。 | 更新后的个人信息、对局记录列表、隐私设置结果 |
| 管理员后台管理 | 管理员ID、操作类型（配置修改/用户管理/日志查看） | 管理员可修改系统全局配置（发言时长、AI难度）；管理用户账号（封禁、解封）；查看系统运行日志、用户对局日志；监控语音转写准确率、AI调用成功率等关键指标。 | 操作结果、系统配置更新状态、日志查询结果、监控报表 |

2. 项目概述

2.1 项目目标

本项目为《软件项目管理》课程作业，以课程周期内可实现、功能可落地、符合课程考核要求为核心原则，开展多智能体在线语音狼人杀系统开发，具体目标如下：

- 完成核心功能开发，覆盖房间管理、角色分配、实时语音转写、基础 AI 推理决策、游戏规则管控等核心模块，确保游戏基础流程顺畅运行，实现真人与 AI 同局博弈的核心需求；

- 实现轻量化多智能体 AI 玩家系统，每个 AI 具备基础的游戏记忆和推理决策能力，能与真人玩家完成基础博弈，满足游戏凑局需求；

- 完成基础实时语音交互模块开发，实现语音转文字的基础功能，确保转写结果能正常供 AI 识别和系统展示，满足人机交互基础需求；

- 构建简单稳定的游戏规则管控和数据存储系统，确保房间状态同步、游戏规则正确执行，玩家基础数据安全存储，支持 3-5 个房间同时运行（每个房间最多 12 人），无明显卡顿和数据异常；

- 完成前端基础界面开发，适配 PC 端主流分辨率，交互简洁直观，新手玩家可快速上手，满足基础操作体验需求；

- 践行软件项目管理课程所学知识，完成需求分析、技术选型、分工协作、风险管控、进度管理等全流程实践，形成完整的项目开发文档，符合课程作业考核标准。

2.2 产品目标与范围

2.2.1 产品目标

通过多智能体AI、实时语音识别和智能复盘技术的融合，解决传统在线狼人杀“凑局难、AI拟真性差、复盘简陋”的痛点，提供“人机协同”的沉浸式推理博弈体验。主要面向狼人杀爱好者、新手玩家和休闲社交用户，通过差异化的AI玩家设计、流畅的语音交互和专业的AI复盘，提升用户参与度和留存率；同时通过灵活的游戏配置，适配不同玩家的需求，打造差异化的在线桌游产品。

2.2.2 产品范围

- 功能模块

  - 用户系统：

    - 注册/登录：支持用户名+密码注册登录，验证码验证，身份认证；

    - 个人中心：个人信息修改、对局记录查看、复盘报告收藏、语音设置；

  - 房间与游戏核心：

    - 房间管理：创建/加入/查询房间，自定义房间配置（AI数量、性格、发言时长）；

    - 角色分配：自动分配角色，保证阵营平衡，私密展示个人角色；

    - 游戏阶段管理：昼夜切换、发言顺序管控、阶段时长控制；

    - 夜晚行动：狼人刀人、预言家验人，自动结算夜晚结果；

    - 白天投票：实时投票、票型统计、出局判定；

  - 语音交互：

    - 语音采集：支持暂停/续传、分片上传，音量波形展示；

    - 语音转写：多渠道适配、降噪处理、术语纠正，低延迟转写；

    - 语音回放：复盘时播放原始语音，支持权限校验；

  - 多智能体AI：

    - AI玩家：独立Agent，具备记忆、推理、决策能力，支持多种性格预设；

    - 发言生成：符合角色和性格，不暴露身份，适配游戏节奏；

    - 决策逻辑：基于嫌疑度计算，同阵营AI协商策略，避免机械行为；

  - 复盘与日志：

    - 游戏日志：全量记录游戏操作，支持筛选、查询、导出；

    - AI复盘：多维度分析，生成通俗化报告，支持多格式导出；

  - 管理员后台：

    - 系统配置：修改全局参数（发言时长、AI难度）；

    - 用户管理：封禁/解封用户，查看用户信息；

    - 监控统计：查看系统运行状态、关键指标（转写准确率、AI调用成功率）；

- 非功能需求

  - 性能：前端主界面加载时间 ≤ 1.5s，接口响应延迟 ≤ 300ms；语音转写延迟 ≤ 1s，准确率 ≥ 90%；支持10个房间同时运行（每个房间最多12人），无卡顿；

  - 可维护性：提供完整的日志系统（按房间ID分类）与错误监控，支持异常追溯；代码模块化、注释完整，便于后续维护和升级；

  - 稳定性：实时连接成功率 ≥ 99%，语音转写/AI调用失败自动重试，重试成功率 ≥ 95%；玩家掉线后可重连恢复状态，数据不丢失；

  - 安全性：用户密码加密存储，身份认证，防止越权操作；接口限流防止恶意请求；敏感数据（角色、验人结果）加密传输和存储；

  - 易用性：前端交互简洁直观，新手玩家可快速上手；游戏规则清晰，操作流程顺畅；复盘报告通俗易懂，便于玩家理解和分析。

2.3 项目开发环境

2.3.1技术路线 (Technical Route)

本项目采用“前后端分离”且“后端双引擎驱动”的微服务化架构，以兼顾游戏逻辑的高并发响应需求与AI推理的密集型计算需求。

前后端整体架构：

- 前端：延续并优化React+MobX体系，结合WebSocket实现实时数据同步，同时通过Axios调用后端Restful API获取基础数据与执行非实时操作。

- 游戏逻辑中枢： 采用Fastify框架，负责房间管理、权限控制、游戏状态机流转及WebSocket通信。

- AI 与语音计算集群： 采用FastAPI框架，封装 LLM（大语言模型）推理逻辑、Multi-Agent 协同决策及 STT（语音转文本）处理。

- 数据持久化与缓存： 结构化数据存储采用MySQL，实时状态与高频交互缓存采用Redis。

核心功能实现路径：

- 实时语音博弈： 玩家语音通过WebRTC/MediaRecorder传输至Python服务，利用 Whisper 等模型实时转写，并推送给 AI 代理作为推理输入。

- Multi-Agent决策系统： 每个AI玩家拥有独立显存空间（Long-term/Short-term Memory），基于提示词工程（Prompt Engineering）模拟不同性格（如：逻辑型、煽动型、保守型）。

- 自动化法官： 由Node.js状态机严格控制昼夜交替，触发 Python 端的 AI 行动决策接口。

2.3.2开发模式 (Development Model)

为了确保项目的快速迭代与 AI 逻辑的深度解耦，采取以下模式：

微服务化开发： 将“游戏规则”与“AI推理”拆分为两个独立仓库或服务，通过RESTful API和Redis队列进行通信，确保AI服务的算力消耗不影响游戏界面的流畅度。

敏捷开发（Agile）： 采用Sprint周期迭代，优先完成核心游戏逻辑的 MySQL 迁移，同步进行 Python AI 接口的预研。

驱动开发模式：

- 事件驱动（Event-Driven）： 游戏内所有动作（如：投票、发动技能）均作为事件通过 WebSocket 全局广播。

- 模型驱动（Model-Driven）： 利用TypeORM (Node.js)与SQLAlchemy (Python) 共享数据库模型定义，确保数据一致性。

2.3.3工具与平台选择

| 类别 | 选型 | 选择理由 |
| --- | --- | --- |
| 前端框架 | React 18 + MobX 6 | 优秀的组件化开发体验，MobX 适合处理高频变动的游戏状态。 |
| 后端(游戏逻辑) | Node.js + Fastify | 性能远超 Koa/Express，原生支持 Schema 校验，适合高性能 API。 |
| 后端(AI/语音) | Python3.10+ FastAPI | Python拥有成熟的AI 库生态，FastAPI异步特性适合处理模型请求。 |
| 数据库 | MySQL 8.0 | MySQL能提供更强的事务支持，适合处理积分、战绩等结构化数据。 |
| 缓存/状态同步 | Redis | 存储房间状态、Token 验证及 AI 临时记忆，支持高并发读写。 |
| 实时通信 | WebSocket (Socket.io) | 实现双向实时数据推送，确保“面杀”般的即时感。 |
| 身份认证 | JWT (JSON Web Token) | 轻量化、跨服务校验，适合分布式架构。 |
| AI 模型 | GPT-4o / DeepSeek / Qwen | 作为 Multi-Agent 的核心大脑，提供逻辑推理与话术生成。 |
| 语音技术 | OpenAI Whisper/ FunASR | 将玩家语音精准转化为文本，供AI理解及记录归档。 |
| 定时任务 | node-cron/APScheduler | 控制游戏发言倒计时、夜晚行动限时等自动化环节。 |
| 项目协作 | Git (GitHub) | 代码版本管理与多人协同开发。 |

3. 项目团队组织

3.1 项目周期

总时长：13 周

团队规模：6 人

项目经理（组长）：统筹协调、风险管理、需求把控、跨模块对接

前端开发（2 人）：界面开发、实时语音交互、WebSocket客户端

后端开发+数据库（1 人）：状态机设计、房间管理、数据库操作、WebSocket 服务、MySQL数据库设计

AI / 语音工程师（3人）：Python FastAPI 服务开发、LLM Agent 接入、AI 推理与复盘功能

测试工程师（由各模块负责人交叉承担）：质量保障、自动化测试

3.2 阶段划分与任务分配

第一阶段：相关管理概论与项目启动（第 1~2 周）

目标：完成需求分析、技术选型与项目计划定稿

第 1 周：

调研狼人杀核心玩法规则（角色、流程、投票逻辑），明确多人在线交互核心需求

分析语音转文字、AI 玩家、复盘等扩展功能的技术可行性

完成初步技术选型（React 18 + MobX、Node.js + Fastify、Python FastAPI、MySQL、WebSocket等）

输出项目计划书初稿

第 2 周：

完成数据库设计（用户表、房间表、游戏日志表、角色表、语音转写记录表等）

输出系统架构设计文档（前后端分离、AI / 语音服务独立部署、WebSocket 实时通信流程）

制定 API 接口规范（RESTful + WebSocket 协议）

完成项目计划书终版，明确各模块验收标准

提交项目计划书

第二阶段：需求分析及评审（第 3~4 周）

目标：细化需求、完成原型设计与需求答辩

第 3 周：

拆解核心功能模块：在线狼人杀系统、实时语音识别、AI Agent、狼人私聊、日志复盘

输出产品原型图（游戏房间、语音交互、AI 玩家展示、复盘界面、狼人私聊通道）

明确各模块负责人与分工

第 4 周：

输出并优化需求文档与原型设计

提交需求分析文档

第三阶段：概要设计及评审（第 5~7 周）

目标：完成系统概要设计、风险管理规划与工具选型

第 5 周：

初始化 Git 仓库，配置分支管理规范与 CI/CD 流程

前端：搭建 React 18 项目框架，集成MobX、Ant Design，完成基础路由配置

后端+数据库：搭建 Node.js + Fastify 项目，配置 MySQL 连接，实现基础中间件（日志、跨域、鉴权）

AI / 语音服务：搭建 Python FastAPI 基础框架，完成项目目录结构设计

第 6 周：

完成游戏状态机设计（夜晚 / 白天 / 投票 / 狼人私聊阶段流转）

完成 Redis 缓存设计（多人房间状态、游戏进度缓存）

制定风险管理方案（AI 推理不稳定、语音识别误差、系统复杂度、多人实时通信问题）

选型项目管理工具（Redmine）

第 7 周：

输出并优化系统概要设计文档（含架构图、模块依赖、数据流）

提交系统概要设计文档

第四阶段：详细设计和编码实现（第 8~10 周）

目标：完成核心功能编码与集成测试

第 8 周：

前端：用户系统（注册 / 登录）、房间创建 / 加入 UI、基础状态管理

后端+数据库：用户认证接口、房间管理 API、WebSocket 连接基础实现

AI / 语音服务：LLM Agent 基础接入（API 调用、参数配置），定义 AI 玩家基础行为规范

第 9 周：

前端：MediaRecorder 录音功能开发，对接 ASR 服务前端逻辑，语音转文字展示 UI

后端+数据库：游戏基础流程逻辑（角色分配、发言阶段、投票阶段、狼人私聊通道）开发

AI / 语音服务：AI 玩家角色认知、发言逻辑、投票决策逻辑开发

第 10 周：

前端：游戏日志展示 UI、AI 复盘界面、响应式布局适配

后端+数据库：WebSocket 实时消息推送（发言内容、投票结果、游戏状态）、语音转写数据存储、游戏日志记录

AI / 语音服务：Whisper/FunASR转写文本接入 AI 玩家，AI 复盘核心逻辑开发

提交详细设计文档

第五阶段：系统测试和项目结题（第 11~12 周）

目标：完成全流程测试、优化与结题材料准备

第 11 周：

单元测试：前端核心组件测试、后端 API 单元测试、AI / 语音服务接口测试

集成测试：前后端联调（房间创建 - 游戏流程 - 结果统计全链路）、AI / 语音服务与主后端对接测试

功能测试：多人在线语音交互、语音转文字准确性、AI 玩家参与游戏流程、狼人私聊权限隔离验证

性能测试：高并发房间（10 + 人）WebSocket 连接稳定性、语音转写延迟优化

第 12 周：

用户验收测试：小组内部体验完整游戏流程，输出反馈

UI/UX 优化：根据反馈调整界面布局、交互逻辑

编写用户手册（游戏玩法、语音使用）、运维文档（服务部署、监控）

准备项目结题材料与演示方案

提交项目结题报告

第 13 周：小组总结汇报

生产环境部署：前端静态资源部署、后端服务容器化部署、AI /语音服务独立部署、MySQL主从配置

全流程回归测试：验证生产环境下所有核心功能正常运行

项目总结报告输出

小组总结汇报与结题答辩

4. 风险分析与应对措施

4.1大模型推理逻辑局限与行为不稳定风险

大模型本质上是基于概率的文本生成模型，其输出结果具有一定的不确定性和随机性。特别在多轮对话中，AI容易出现角色幻觉或前后言论冲突问题，从而影响游戏的整体体验和公平性。

应对措施：通过精细化提示工程来明确约束AI的行为边界，限制AI玩家严格遵守游戏规则，同时将AI决策过程拆解为感知、推理与决策三个阶段，通过引入记忆机制（Memory）记录历史发言与行为，保证推理的连续性与一致性。此外，在AI输出异常时，将启用预设的fallback机制（如基于规则的投票策略）作为兜底方案，以确保系统稳定运行。

4.2 团队协作风险

项目涉及前端、后端游戏逻辑、AI / 语音多个开发模块，团队成员技术方向不同，对模块间对接需求理解不一致，易出现沟通不畅、对接延迟问题；部分成员兼顾其他课程学习，时间分配不均，易出现协作效率低的情况。

应对措施

- 建立每日短会 + 每周例会沟通机制：每日花 10 分钟同步各模块开发进度和问题，每周固定时间召开例会，梳理模块对接需求，解决跨模块沟通问题；

- 制定统一的对接标准：提前明确模块间 API 接口格式、数据传输规范、WebSocket 事件定义，形成书面文档，确保所有成员理解一致；

- 灵活调整分工：根据成员实际时间和能力，灵活调整各模块开发任务，对时间紧张的成员，适当拆分任务，由其他成员协助完成，确保整体进度不受影响；

- 建立共享文档库：将项目计划书、需求文档、接口标准、开发日志等所有文档存储在共享平台，确保全员可随时查看、更新，实现信息同步。

4.3技术实现风险

项目涉及技术栈较多（React、Node.js、Python、MySQL、Redis、WebSocket 等），部分成员对部分技术掌握程度不足，易出现技术实现困难；AI 玩家推理、实时语音转写等功能存在技术难点，若追求过高效果，易出现开发周期过长、功能无法落地的问题。

应对措施

- 所有功能均以 “实现基础需求” 为核心，避免过度优化，例如 AI 玩家仅实现基础推理决策，无需复杂性格设计；语音转写仅实现基础功能，无需过高准确率优化；

- 项目启动初期，组织成员进行针对性技术学习，由掌握相关技术的成员进行简单分享，整理基础学习资料，降低技术学习成本；

- 各模块开发初期，先完成最小可运行版本，验证技术可行性后再逐步完善功能，避免一次性开发过多功能导致技术问题集中爆发；

- 在符合课程作业要求的前提下，引入开源的基础代码框架（如前端基础模板、后端基础服务框架），减少重复开发，降低技术实现难度。

4.4 开发进度风险

课程作业开发周期固定，且成员需兼顾其他课程学习和作业，易出现部分模块开发进度滞后；若开发过程中出现技术问题未及时解决，易导致进度连锁延迟，最终无法在课程周期内完成开发。

应对措施

- 将项目整体进度拆解为 13 个周进度，每个周进度拆解为各模块具体开发任务，明确每个任务的交付时间和验收标准，由项目经理实时跟踪；

- 设置进度缓冲期：在每个阶段开发计划中，预留 1-2 天的缓冲期，若部分任务进度滞后，可利用缓冲期追赶，确保阶段进度不受影响；

- 各模块均按照 “核心功能优先” 的原则开发，先完成模块核心功能，再完善细节功能，即使后期进度紧张，也能保证项目核心功能可正常运行；

- 开发过程中出现的技术问题、沟通问题，第一时间在团队内提出，全员协助解决，避免问题积累导致进度延迟；若遇到无法解决的技术问题，及时向指导老师请教。

5. 项目成本预算

5.1 预算构成与依据

本项目基于虚拟商业化场景进行估算，采用自下而上的估算方法。预算全面涵盖人力成本、基础设施及API租赁、技术工具采购、成本控制与管理四大核心板块。由于本项目高度依赖大语言模型（LLM）与语音识别（STT）服务，故在云服务与风险控制费用上做了针对性倾斜。

5.2 人力成本

开发周期：13 周（约 3 个月）

团队配置：6 人团队（采用敏捷开发，项目管理与测试工作由各模块负责人交叉承担）

- 前端工程师（2人）：按行业基准 12,000 元/人月计算，合计 72,000 元。负责网页端界面开发、MediaRecorder 音频流采集、WebSocket 实时通信交互以及多平台适配任务。

- 游戏后端工程师（1人）：按 15,000 元/人月计算，合计 45,000 元。主导高并发 WebSocket 服务端搭建、游戏核心状态机开发、房间管理及 MySQL 数据库设计。

- AI Agent 算法工程师（2人）：本项目核心创新点，技术门槛较高，按 18,000 元/人月计算，合计 108,000 元。负责 Multi-Agent 架构设计、独立记忆（Memory）管理、Prompt 工程、嫌疑评估与发牌决策逻辑开发。

- 语音模块工程师（1人）：按 15,000 元/人月计算，合计 45,000 元。专职负责音频流切片处理、后端实时语音识别接口对接及转写文本的聊天系统分发。

小计：人力总成本 270,000 元

5.3 基础设施与 API 租赁 (核心开销)

本项目包含复杂的 AI 交互与实时音频传输，对云端资源需求较高。

- 计算资源（轻量应用云服务器）：为了实现跨设备的公网在线答辩与联调，采购 1 台轻量云服务器（2核4G）用于统一部署前后端与自建 MySQL 数据库。利用高校学生优惠，预估单价 40 元/月，3 个月合计120 元。

- 大模型 API 调用费（LLM）：支撑 AI 玩家推理计算。按组内联调及每周课堂测试频率估算，预估调用费 100 元/月，3 个月合计300 元。

- 实时语音转写API（STT）：（按实际测试工时估算）项目每月上课测试 4 次，每次 4 小时（16小时），加上课后代码调试约 14 小时，预计每月并发识别量在 30 小时左右。接入国内主流语音API，预估 3 个月总费用约为 50 元（或利用新用户免费额度实现 0 成本）。

小计：基础设施与 API 成本仅需 470 元。

5.4 技术工具采购

针对协作与测试工具，本团队采取极客降本策略，充分利用开源生态与教育优惠，将此项成本严格控制为 0：

- 代码托管与敏捷协作：使用 GitHub (团队基础版) + 飞书/Teambition 基础版进行进度同步，无费用。

- UI/UX 原型设计：申请 Figma Education 计划（教育版），满足多人实时协同设计，无费用。

- 接口联调与测试：使用Apifox团队免费版进行 RESTful API 联调，使用开源工具 JMeter 进行 WebSocket 压力测试，无费用。

小计：工具采购成本 0 元

5.5 成本控制与管理策略

针对本项目包含 AI 大模型与实时通信的特性，团队制定了以下降本增效策略：

- 大模型Token节流控制：在 AI Agent 的代码中硬性设置max_tokens上限，并优化 Prompt 长度，防止 AI 陷入死循环导致 API 费用暴涨。同时在云厂商后台设置“每日消费预警线”。

- 按需启停云端资源：云服务器（ECS）和云端数据库仅在每周的课程测试、小组成员集中联调以及最终答辩期间保持全量开启，其余开发时间主要依托本地环境（Localhost），最大化减少公有云租赁闲置费用。

- 开源替代策略：全面利用学生教育优惠（如 Figma 教育版、GitHub 学生包）及开源免费框架（Node.js, MySQL, FastAPI），实现软件授权零成本。

参考文献

无